## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
_________________________________________ Управление Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Нижегородская область | Под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства ПК№1- филиала ОАО «РСК «МиГ» г. Луховицы Московской области, ОАО «НАЗ «Сокол» г. Нижний-Новгород» ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» г.Москва», Промплощадка №2, г. Н.Новгород Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д.1. | Р | АО РСК "МиГ" | 1.ООО "Росжилстрой" | №111-11/ГГЭ-6827/03 от 04.02.2011 ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | № RU 52-0093-МС Министерство строительства и жилищно-комунального хозяйства РФ. | Извещение №1 от 19.11.2014, рег. № 52/43/14 от 11.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выдан
2 | Нижегородская область | Под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение летно-испытательного комплекса, ОАО «НАЗ «Сокол», г. Нижний Новгород» ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва | Р | АО РСК "МиГ" | ЗАО "Ланит" | Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России № 525-14/ГГЭ-8971/03 от 18.04.2014 | 52-18-0481-2015МС от 22.12.2015 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | Извещение №1 от 15.01.2016, рег. № 52/02/16 от 22.01.2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выдан
3 | Нижегородская область | Под надзором | «Реконструкция и техническое перевооружение спецпроизводства в соответствии с проектом шифр МХП-003/011, выполненным ООО «Металхим-Проект», на земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000010:1 общей площадью 196661 кв.м.», Нижегородская обл., г. Дзержинск, кв.44-46 Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза. | р | ОАО «ГосНИИмаш имени В.В. Бахирева» | ООО Экспертизапроектстрой | № 992-13/ГГЭ-8783/03 от 25.10.13 выдано ФАУ Главгосэкспертиза России | № RU52302000-706 от 12.05.2014, выдано Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Дзержинска | Извещение №1 от 2.09.2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выдан
4 | Нижегородская область | Консервация | Реконструкция и техперевооружение участка сборки Открытого акционерного общества «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» г. Дзержинск Нижегородской области, Нижегородская область, г. Дзержинск | Р | ОАО «ГосНИИмаш имени В.В. Бахирева» | ООО Экроурал | Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1713-14/ГГЭ-8783/03 от 30.12.2014 | № 52-ru52302000-860-2015 от 03.09.2015 выдано Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Дзержинска | Извещение о начале строительства б/н от 18.09.2015 | 5 | 17 | 3 | 1 | Не выдан
5 | Нижегородская область | Под надзором | Реконструкция производства, 2 этап Открытого акционерного общества «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева», Нижегородская область, г. Дзержинск, кв. кв. 44-46 Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза | Р | ОАО «ГосНИИмаш имени В.В. Бахирева» | ООО "Экспертизапроектстрой" | Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №65с-15/ГГЭ-8783/03 от 25.02.2015 | № ru52302000-855 от 27.05.2015 выдано Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Дзержинска | Извещение о начале строительства б/н от 18.09.2015 | 3 | 17 | 1 | 2 | Не выдан
7 | Нижегородская область | Под надзором | Объект капитального строительства «Строительство нового цеха для изготовления парогенераторов», Нижегородская область, г Н.Новгород, Московский р-н, Бурнаковский проезд, 15 | C | АО «ОКБМ Африкантов» | ООО "Ява строй" | №112с-14/ГГЭ-8802/03 от 31.03.14г Выдан ФАУ «Главгосэкспертиза» ГОСТАЙНА. | № RU615253030043-176 от 09.10.14 выдано Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | Извещение№1 от 10.10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выдан
8 | Нижегородская область | Под надзором | Реконструкция дренажной системы плотины № 1-2 от ПК 0+00 до ПК 21+00 Нижегородской ГЭС, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, 14 | Р | ОАО «РусГидро» Филиал «Нижегородская ГЭС» | ООО "Гривна" | Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1280-14/ГГЭ-9459/07 от 17.10.2014 | RU52-0269-МС от 27.02.2015 до 10.11.2018 г. выдано Мин-вом строительства и жил-но-коммунального хозяйства РФ | Извещение о начале строительства от 10.04.2015 | 5 | 11 | 2 | 2 | Не выдан
9 | Нижегородская область | Под надзором | Реконструкция автодорожного перехода по сооружениям Нижегородской ГЭС, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, Нижегородская ГЭС | Р | ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | АО Гидроремонт ВКК | Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №814-14/ГГЭ-9245/04 от 03.07.2014 | № 52-RU525190002005001-04-01/32-201 от 17.06.2016 выдано Инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области | Извещение от 21.06.2016, рег № 52/19/16 от 30.06.2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | Не выдан
10 | Нижегородская область | Консервация | «Строительство здания Центрального пульта управления нижегородской ГЭС» | с | ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | нет | № 359-12/ГГЭ-7908/07 , от 20.04.2012 г. | № ru 52-519102-4-2015 от 03.07.2015г. Выдано Администрацией г. Заволжье Городецкого муниципального р-на, Ниж. Обл. | Извещение № 01 от 24.02.2016 г. |  |  |  |  | Не выдан
12 | Нижегородская область | Под надзором | «Строительство общежития на 1000 мест Нижегородской академии МВД России г.Нижний Новгород»; Г.Н.Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3 | С | Нижегородская академия МВД России | АНО "КИТ" | № 77-1-3-0054-16 от 09.08.2016 выдано ФКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации» | № 52-RU 52303000-27/3130р-2017 от 29.12.2017 выдано Администрацией города Нижнего Новгорода | б/н от 14.02.2018 | 5 | 12 | 3 | 2 | Не выдан
13 | Нижегородская область | Под надзором | «Реконструкция вокзального комплекса Нижний Новгород»; г. Нижний Новгород, пл. Революции, 2а. | Р | ОАО «РЖД» | АО "РЖД-Строй" | Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 404-17/ГГЭ-8607/05 от 19.04.2017 | №52-18-1090-2017МС от 12.07.2017 г., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | Извещение №1 от 21.07.2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выдан
14 | Нижегородская область | Под надзором | «Строительство комплекса зданий МО МВД России «Дивеевский» | С | Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Нижегородской области | ООО "Гривна" | № 164-18/ГГЭ-11644/05 от 15.02.2018, выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | № ru52-521307-48-2018 от 17.04.2018 выдано Администрацией Дивеевского муниципального района | № б/н от 12.07.2018г. | 2 | 3 | 1 |  | Выдан
15 | Нижегородская область | Под надзором | «Строительство малосемейного общежития в городе Нижнем Новгороде по Московскому шоссе»; Г.Н.Новгород, Московское шоссе, 294в | С | Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Нижегородской области | ООО Нижегородстройпроект | № 77-1-1-3-0029-16 выдано ФКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 16.05.2016г. | № 52-RU 523030002005001-06/07/38-2018 от 18.09.2018 выдано Министерством строительства Нижегородской области | № б/н от 12.10.2018г. | 3 | 8 | 2 | 2 | Не выдан
18 | Нижегородская область | Под надзором | Комплекс переработки нефтяных остатков I этап строительства; Нижегородская область, Кстовский район. Г. Кстово, внутризаводской район Промышленный, шоссе Центральное, земельный участок №9 | C | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | ООО "ВелесСтрой" | № 557-17/ГГЭ-11125/02 от 24.05.2017 выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | № 52-ru 52526101-464-2017 от 08.06.2017 выдано Администрацией города Кстово Кстовского района Нижегородской области | №1 от 15.05.2018г. | 6 | 23 | 3 | 4 | Не выдан
19 | Нижегородская область | Под надзором | Комплекс переработки нефтяных остатков II этап строительства; Нижегородская область, Кстовский район. Г. Кстово, внутризаводской район Промышленный, шоссе Центральное, земельный участок №9 | С | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | "Кинетикс текнолоджис" | № 887-17/ГГЭ-11125/02 от 22.08.2017 выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | № 52-ru 52526101-501-2017 от 04.09.2017 выдано Администрацией города Кстово Кстовского района Нижегородской области | №2 от 15.05.2018г. | 8 | 40 | 3 | 3 | Не выдан
20 | Нижегородская область | Под надзором | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», г. Н. Новгород. Корпус №21. I этап; 603950, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д. 5 | С | АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» | ООО "Экспертизапроектстрой" | №0137-15/КГЭ-2255/03 от 13.03.2015 г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России», Казанский филиал | 52-RU 52303000-27/2221р-2016 от 29.08.2016, выдано Администрацией г. Нижнего Новгорода | Извещение б/н от 28.09.2016 | 3 | 5 | 1 | 1 | Не выдан
21 | Нижегородская область | Под надзором | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», г. Н. Новгород. Корпус №22. II этап»4 603950, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д. 5 | С | АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» | ООО "Экспертизапроектстрой" | №0137-15/КГЭ-2255/03 от 13.03.2015 г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России», Казанский филиал | 52-RU 52303000-27/2220р-2016 от 29.08.2016, выдано Администрацией г. Нижнего Новгорода | Извещение б/н от 28.09.2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | выдан
22 | Нижегородская область | Под надзором | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», г. Н. Новгород. Корпус Д. III этап»; 603950, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д. 5 | Р | АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» | ООО "Экспертизапроектстрой" | №0137-15/КГЭ-2255/03 от 13.03.2015 г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России», Казанский филиал | 52-RU 52303000-27/2222р-2016 от 29.08.2016, выдано Администрацией г. Нижнего Новгорода | Извещение б/н от 28.09.2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | выдан
24 | Нижегородская область | Под надзором | «Ремонтные плавучие затворы (батопорты) шлюзов № 13-16 Городецкого гидроузла ФГУ «Волжское ГБУВПиС»; Нижегородская область. Г. Городец. Ул. Кутузова, 1 | Р | ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» | ООО "ССМ" | № 1193-11/ГГЭ-6775/07 от 25.11.2011 | № 52-RU52519101-ВВ-39/37-2017 от 02.08.2017. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) Министерства транспорта РФ | Извещение № 1 от 13.10.2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | выдан
25 | Нижегородская область | Под надзором | «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюз № 13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция.» Нижегородская область. Г. Городец. Ул. Кутузова, 1 | Р | ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» | ООО "ССМ" | № 399-11/ГГЭ-6775/07 от 20.04.2011 выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | № 52-RU 52519101-ВВ-39/14-2018 от 18.05.2018 выдано Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) Министерства транспорта РФ | №1 от 04.06.2018г. | 2 | 0 | 0 | 0 | выдан
26 | Нижегородская область | Под надзором | Машиностроительный завод в г. Нижнем Новгороде; Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, Сормовское шоссе, д. 21 | С | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | ООО "ЭРА" | № 503-12/ГГЭ-7564/03 от 09.06.12 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № RU 52303000-27/1190р от 28.11.12 г., выдано Администрацией г. Н.Новгорода | Извещение 23-05/14239 от 06.12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выдан
27 | Нижегородская область | Под надзором | «Жилой дом для молодых ученых и специалистов РАН в Кстовском районе Нижегородской области»; Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, 1 км севернее | С | ФГБУ науки Нижегородский научный центр российской академии наук (ННЦ РАН) | ООО "СтройИнтехСервис" | № 0266-14/КГЭ-1957/05 выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» Казанский филиал | Ru 52526303-194/2014 от 14.11.2014г. выдано администрацией Кстовского муниципального района Нижегородской области | Передано из субъекта | 1 | 9 | 1 | 0 | Не выдан
28 | Нижегородская область | Под надзором | «Строительство второго здания технологической зоны Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД № 1), г. Городец, Нижегородская область»; 606501, г. Городец, ул. Речников, д.14, Нижегородская область | С | ФКУ «Объединённая дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы» | ООО "УСП Компьюлинк" | № 406-18/ГГЭ-11919/05 от 13.04.2018 выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | № 52-RU 52519101-137-2018 от 07.08.2018 выдано администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области | № б/н от 19.09.2018г. | 7 | 11 | 3 | 4 | выдан
35 | Нижегородская область | Под надзором | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород; г. Нижний Новгород, Канавинский район, площадь Ленина, Набережная Гребневской протоки, Стрелка, Мещерский бульвар 2 этап | С | МКУ «ГУММиД» | ООО СК УС-620 | Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1282-14/ГГЭ-9277/04 от 17.10.2014 | 52-RU 52303000-27/1907р-2015 от 11.06.2015, выдано администрацией города Нижнего Новгорода | Извещение о начале строительства от 11.06.2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | Не выдан
36 | Нижегородская область | Под надзором | «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства» (объекты федеральной собственности) Совокупность объектов 3 (этап 3) | Р | ФГУП АГАА | ООО ТСМ | № 1193-11/ГГЭ-6775/07 от 25.11.2011 Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 932-17/ГГЭ-1321/04 ОТ 06.09.2017 | №RU 52-18-348-2017/ФАВТ-04 от 22.11.2017 выдано Федеральным агентством воздушного транспорта до 27.11.2018 | Извещение №5 от 07.12.2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выдан
38 | Нижегородская область | Под надзором | «Замена участка МН Сургут-Полоцк, 1979,89-1981,4 км, 1982,69-1986,18 км. Реконструкция» | Р | АО «Транснефть – Верхняя Волга», ТСД | ООО "МонтажТехСтрой", ОАО "СУ-7 СМТ" | № 52-1-1-3-0074-19 от 10.04.2019г. выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОСИИ» | 2019МС от 06.06.2019г. выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 17.05.2020г. | № 18558 от 18.06.2019 | 3 | 3 | 1 | 1 | Не выдан
39 | Нижегородская область | Под надзором | «Замена участка МН Альметьевск-Горький-3, 501-506 км, 510-521 км, 521-522 км. Реконструкция» | Р | АО «Транснефть – Верхняя Волга», ТСД | ООО "МонтажТехСтрой", ОАО "СУ-7 СМТ" | № 52-1-1-3-0087-19 от 24.04.2019г. выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОСИИ» | № 52-27-1861-2019МС от 29.07.2019г. выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 09.08.2020г. | № 25153 от 05.08.2019 | 4 | 8 | 2 | 2 | Не выдан
40 | Нижегородская область | Под надзором | «Комплекс изомеризации мощностью 0,8 млн. т/год»(ПЕНЕКС) | С | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | ООО "ВелесСтрой" | №112-14/ГГЭ-88983/02 от 27.01.2014 г. ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА» | Ru 52526101-221 от 10.02.2014 года до 10.01.2016 года выдано Администрацией города Кстово Кстовского района Нижегородской | № 25153 от 05.08.2019 | 6 | 15 | 3 | 5 | Не выдан
41 | Нижегородская область | Под надзором | «Замена участка МН Сургут-Полоцк, 1975-1978,67 км. Реконструкция» | Р | АО «Транснефть – Верхняя Волга», ТСД | ООО "МонтажТехСтрой", ОАО "СУ-7 СМТ" | № 52-1-1-3-0061-19 от 26.03.2019г. выдано ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОСИИ» | № 52-28-1755-2019МС от 09.04.2019г. выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 24.10.2019 | № 11486 от 16.04.2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выдан